## 工作表名
工作表名 | 用途
工作记录 | 每日/每版本的开发日志
功能清单 | 待开发、进行中、已完成的功能列表
武器配置 | 武器属性（伤害、冷却、升级效果）
敌人配置 | 敌人属性（HP、速度、经验掉落）
升级项配置 | ExpUpgradeItem 的数据
成就配置 | AchievementItem 的数据
关卡波次 | EnemyWaveGroup 配置

## 待制作
需求 | 详细
在游戏界面右下角增加波次计数
将敌人生成器的editor界面进行改进，将enemy与enemyminiboss进行合并，在Inspector窗口选择小怪，精英或者Boss
波数的持续时间显示
游戏界面的左下角图标，鼠标悬停或者手长按会在上方有技能介绍

## 操作相关
平台 | 需求
Windows | 可以自动识别屏幕分辨率，并提供不同的分辨率调节档
WEB
安卓 | 安卓端的屏幕分辨率设置主要修改的是渲染分辨率，其次是修改画面比例
左下角左侧的全部区域都可以操作控制角色移动
默认摇杆是隐藏的，在使用时显示，不用1.5秒后自动隐藏

## v0.9
版本 | 提交说明 | 主要内容
v0.9.0 | copilot指南生成 | 创建 copilot-instructions.md，规范AI辅助开发
v0.9.1 | 安装WebGL扩展 | 为 Unity 安装 WebGL Build Support 模块
v0.9.2 | 成功打包WebGL版 | 完成 WebGL 平台 AssetBundle 打包与构建
v0.9.3 | 制作UIGameSettingsPanel界面 | 新增设置面板 UI 及脚本逻辑
v0.9.4 | 增加Settings界面的功能 | 实现全屏切换、音量控制、退出/返回主菜单功能
v0.9.5 | 修复设置面板位置 | 修复 WebGL 平台下面板居中显示问题
新增核心文件
类别 | 文件路径 | 功能描述
全局设置 | GameSettings.cs | 全屏/分辨率/退出游戏的持久化与应用
设置面板 | UIGameSettingsPanel.cs | 设置界面逻辑（音量滑块、全屏开关、返回主菜单）
设置面板Designer | UIGameSettingsPanel.Designer.cs | QFramework 自动生成的 UI 引用绑定
BGM控制 | BgmAudioSource.cs | 背景音乐 AudioSource 管理
WebGL预加载 | WebGLPreloader.cs | WebGL 平台资源预加载处理
构建文档 | WebGL-Build-Guide.md | WebGL 构建与 itch.io 发布完整指南
功能模块详情
游戏设置系统 (GameSettings.cs) | 全屏切换：支持 Windows 和 WebGL 平台 | 分辨率管理：窗口模式默认 1280x720 | 启动自动应用：使用 [RuntimeInitializeOnLoadMethod] 自动初始化 | 退出游戏：平台适配（WebGL 不支持退出
设置面板 (UIGameSettingsPanel.cs) | 音乐音量滑块：与 AudioKit.Settings.MusicVolume 双向绑定 | 音效音量滑块：与 AudioKit.Settings.SoundVolume 双向绑定 | 全屏开关：Toggle 控件切换全屏状态 | 返回主菜单：停止音效 → 关闭面板 → 加载 GameStart 场景 | 退出按钮：WebGL 平台自动隐藏 | ESC 键关闭：快捷键支持 | 游戏暂停：从游戏中打开时自动暂停 Time.timeScale = 0
WebGL 构建支持 | 完成 WebGL 平台 AssetBundle 打包 | 编写详细构建文档（含 itch.io 发布流程） | 处理 WebGL 特有问题（音频需用户交互、布局延迟刷新）
修改的关键文件
文件 | 修改内容
UIGameStartPanel.cs | 添加"设置"按钮入口
GameStartController.cs | 主菜单场景控制器调整
GameUIController.cs | 游戏场景中添加设置入口
Global.cs | 全局状态新增相关字段

## v0.10
版本 | 提交说明 | 主要内容
在游戏界面右下角增加波次计数
将敌人生成器的editor界面进行改进，将enemy与enemyminiboss进行合并，在Inspector窗口选择小怪，精英或者Boss
波数的持续时间显示
挂载miniboss脚本的怪物无法受到攻击，但是却可以攻击玩家
boss攻击音效缺失
篮球可以攻击boss，飞刀不可以，炸弹不可以
每波生成的敌人数量太少，间隔时间太长
SimpleSword对Boss不生效
玩家攻击小怪时会出现伤害0的异常情况
飞刀无法正常选定Boss
螃蟹boss出现异常，没有技能，无法移动
第16波的boss贴图丢失
第19波的Boss生成的子弹不能正常攻击玩家，子弹不会移动，子弹变成了实体会阻挡玩家，并且导致游戏卡顿
生成波数的敌人种类需要进行修改，尤其是第19波变成全部生成boss了
当前场景上的怪已经被全部消失时，不用继续等待时间，直接进行下一波生成
敌人被击杀后会多跳多余的一段伤害显示
场景上的怪已经被全部消失时，直接进行下一波生成
场景上的怪已经被全部消失时，直接进行下一波生成，目前发现的情况是在一波怪潮期间，如果是小怪混boss，会出现小怪杀完了，还在等boss生成，导致看上去功能失效
需要优化波次生成逻辑，波次列表，怪物生成持续时间，怪物生成刷新间隔，全部刷新完后进行下一波的最大时间
第19波的boss的子弹无法正常攻击玩家
重构敌人波次生成逻辑
现在是如果有小怪+boss的混合波，会经常出现了场景的怪都打完了，干等boss刷新
要进行逻辑重构，比如取消小怪+boss的混合波，又或者就把小怪生成完后直接继续生成boss，取消等待的间隔
第19波boss的攻击有异常，攻击到玩家的反馈不正常，受击音效不对，并且玩家被攻击到0血不会结束游戏
炸弹与经验收集道具在地图上掉落时，应该要给玩家视觉引导，告诉玩家道具的大致方向
v0.10.8 |  | 1. 掉落道具视觉引导系统 | 2. 掉落引导开关与设置 UI | 3. 波次系统/敌人相关变更（摘要） | 4. Boss 攻击、玩家受击与回血阻断（摘要） | 5. 文档新增
现在启动游戏默认是中文，但是第一次点击切换语言的按钮，会出现文字变成了"ui.settings.xxx"，又或者是根本没有成功多语言切换.
设置界面的返回按键，切换语言的按钮文字，窗口化/全屏文字，标题title,音乐/音效，没有做语言绑定，
uigamestartpanel的“开始游戏”，“设置”，“成就”，“金币升级”没有做语言切换
uigamestartpanel内的成就列表的成就，没有做语言切换
设置界面的放回主菜单文本改成“主菜单”，避免超出按钮显示
在中文或者english下第一次加载Game场景，会出现"game.ui.level","game.ui.wave","game.ui.icon",在此场景下点击设置界面的切换语言按钮可以恢复正常显示
设置界面的“ScreenText”没有做语言转化
Game场景初始加载没有问题，但是点击一次切换语言后就出现ui显示错误，出现game.ui.xxx
uigameoverpanel界面完全没有做多语言切换，uigamepassPAnel同
CoinUpgradePanel下的"BtnClose"按钮的文本没有做多语言

## 大规模敌人性能优化
阶段一 | 快速配置优化（不改架构，立即可量化） | 预计提升： | PC 从 1000 → 2000~3000 怪物稳定
修改配置后在 TestMaxEnemyCount 场景运行，对比修改前后帧率 |  |  | PC 2000 怪 ≥ 55fps
阶段二
Profiler 对比 GC Alloc/Frame，Memory Profiler 检查内存碎片 |  |  | GC Alloc < 1KB/frame
阶段三
渐增测试 1k/3k/5k/8k 敌人帧率曲线 |  |  | PC 5000 怪 ≥ 50fps
阶段四
全平台基准测试 |  |  | PC 10000+ ≥ 60fps, Mobile/Web 5000+ ≥ 30fps

## v0.11
bug
Game场景的几乎所有UI引用的Key全部失效
敌人死亡的样式有问题，出现了正方形白色溶解的奇怪形式
在玩家死亡后，重新加载游戏，会先出现残留在地图上的敌人，有点吓人
游戏游玩时，随着游玩时间，Memory会一直上涨，没有上线
GC Heap同理
在GameOver界面会一直加GC和内存，回到GameStart界面会减少一批内存和GC